**План методической работы**

**по подготовке к введению ФГОС ООО в Пенской СОШ**

**Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.**

**Задачи:**

1.выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования к введению ФГОС;

2. создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения ФГОС ООО;

3. обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государственного стандарта основного общего образования второго поколения, ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи, определенные государственным стандартом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание деятельности** | **сроки** | **ответственные** |
|  | **Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС ООО** |  |  |
| 1 | Разработка плана мониторинга | До 15.08.2015 года | Малафеева С.В. |
| 2 | Разработка анкеты для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. Проведение анкетирования | До 15.05.2015 года | Малафеева С.В. |
| 3 | Организация работы рабочей группы по анализу ресурсной обеспеченности основной школы в соответствии с требованиями ФГОС (на основе заполнения КАРТЫ САМООЦЕНКИ готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Перечня объектов и средств организации учебной деятельности) | До 15.05.2015 года | Малафеева С.В. |
| 4 | Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС ООО | До 15.06.2012 года | Малафеева С.В. |
| 5 | Организация работы по разработке стартовой диагностики для пятиклассников | До 30.08.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | **Руководство и помощь в работе руководителям школьных методических объединений (рабочей группы) педагогов** |  |  |
| 1 | Организация работы координационного совета по введению ФГОС ООО | постоянно | Германов А.М. |
| 2 | Собеседование с руководителем ШМО о приоритетных направлениях деятельности МО учителей по подготовке к введению ФГОС ООО | постоянно | Германов А.М. |
| 3 | Составление плана-заказа для работы проектных групп по разработке необходимых локальных актов и программ, необходимых для введения ФГОС ООО | Постоянно  | Германов А.М. |
|  | **Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса** |  |  |
| 1 |  Организация работы проектной группы по внесению изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения *(Изменения, вносимые в Устав школы : цель, задачи, предмет деятельности; организация образовательного процесса; управление и структура (в части полномочий); права и обязанности участников образовательного процесса; финансово-хозяйственная деятельность; список локальных актов и т.д.)* | Сентябрь- декабрь | Германов А.М. |
| 2 | Организация работы проектной группы по внесению изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | До 15.04.2015 года | Малафеева С.В. |
| 3 | Подготовка проектов приказов по школе: | До 15.04.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | - О переходе школы на обучение по ФГОС ООО | До 15.04.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | О разработке образовательной программы на 2015-2016уч. год | До 15.04.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | Об утверждении образовательной программы на 2015-2016 уч. год | До 15.04.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | Об утверждении учебного плана | До 15.04.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | Об утверждении программы внеурочной деятельности | До 15.04.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК в соответствии с ФГОС ООО | До 15.04.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО | До 15.04.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | О внесении изменений в должностные инструкции учителя, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного образования | До 15.04.2015 года | Малафеева С.В. |
| 4 | Организация работы рабочей группы по разработке (корректировке) локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса  | До 15.04.2015 года | Германова В.М.. |
| 5 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | До 15.04.2015 года | Малафеева С.В.Германова В.М. |
|  | **Организация научно-методического обеспечения учебного процесса.** |  |  |
| 1 | Организация работы проектных групп по разработке основной образовательной программы ООО образовательного учреждения | До 15.04.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | * пояснительная записка;
 | До 15.04.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | * планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования
 | До 15.04.2015 года | Бычкова Л.В. |
|  | * учебный план для 5-х классов
 | До 15.04.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | * программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени основного общего образования
 | До 15.04.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | * программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана
 | До 15.04.2015 года | Учителя- предметники |
|  | * программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования
 | До 15.04.2015 года | Германова В.М. |
|  | * программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
 | До 15.04.2015 года  | Сериков А.И. |
|  | * система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
 | До 15.04.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | - модель организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся | До 15.04.2015 года | Германова В.М. |
| 2 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО.  | До 30.06.2015 года | Малафеева С.В. Германова В.М. |
|  | **Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС** |  |  |
| 1 | Включение плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей  | До 30.08.2015 года | Малафеева С.В. |
| 2 | Проведение методических совещаний с педколлективом: | До 30.08.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | ФГОС как система обязательных требований | До 30.08.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | Требования к условиям реализации основной образовательной программы | До 30.08.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | Аттестация педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений: новый порядок аттестации педагогических и руководящих работников  | До 30.08.2015 года | Малафеева С.В |
|  | Ознакомление с нормативной базой по аттестации педагогических работников (приказ от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ МО учителей- предметников) | До 30.08.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | Консультации для педагогических работников, проходящих квалификационные испытания с целью подтверждения соответствия занимаемой должности | До 30.08.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | Рабочая программа учителя: как нормативный документ в педагогической практике учителя | До 30.08.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России | До 30.08.2015 года | Германова В.М |
|  | Программа формирования УУД |  |  |
|  | ФГОС: внеурочная деятельность важнейший компонент современного образовательного процесса в школе. | До 30.08.2015 года | Германова В.М. |
| 3 | Проведение методических совещаний, семинаров в рамках ШМО учителей школы ( в рамках инновационной площадки) | До 30.08.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка в ходе реализации ФГОС | До 30.08.2015 года | Германова В.М. |
|  | Особенности организации и моделирования внеурочной деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников с учётом ФГОС | До 30.08.2015 года | Германова В.М. |
|  | Культура здорового и безопасного образа жизни - основа жизнедеятельности человека | До 30.08.2015 года | Германова В.М. |
|  | Содержание ФГОС ООО в рамках построения индивидуальной образовательной траектории обучающихся | До 30.05.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | Формирование УУД – показатель гармоничного развития личности | До 30.05.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | Особенности работы учителя в условиях перехода на ФГОС | До 30.05.2015 года | Малафее С.В. |
| 4 | Подготовка и проведение педсоветов:  | До 30.08.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | Построение информационной образовательной среды – приоритетное направление деятельности школы в рамках перехода на новые ФГОС. | До 30.05.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | Система оценки достижения планируемых результатов по освоению основной образовательной программы | До 30.05.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: от понимания теории к практике» | До 30.05.2015 года | Малаеева С.В. |
| 5 |  Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий: | До 30.08.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | Общественная презентация рабочих программ по предметам, программ дополнительного образования | До 30.08.2015года | Малафеева С.В.Бычкова Л.В. |
|  | Проведение открытых уроков по использованию технологии личностно - ориентированного и деятельностного подходов в обучении | До 30.08.2015 года | Малафеева С.В. |
| 6 | Организация работы по самообразованию педагогов | До 30.08.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС | До 30.08.2015 года | Малафеева С.В. |
|  | Отчеты по самообразованию педагогов в рамках перехода на ФГОС | До 30.08.2015 года | Малафеева С.В. |